## stage
Semaine | Semaine | Tâche | Objectif | Livrable
1 | Découverte et préparation | Préparer l’environnement, découvrir Git, les API, HTTP et JSON. | Comprendre le fonctionnement du stage et préparer l’environnement. | Dépôt Git, notes de recherche
2 | Git et affichage web | Étudier les branches Git et afficher celles d’un dépôt de test dans une interface. | Etudier les branches Git et concevoir une première interface | Page des branches, notes
3 | Affichage dynamique | Rendre l’interface dynamique : actualisation automatique, historique, étude du temps réel. | Améliorer le prototype avec affichage dynamique / temps réel. | Prototype dynamique, notes
4 | Drive et Excel | Manipuler un Drive de test et des données Excel, et les relier à l’interface web. | Etudier la manipulation de fichiers avec Drive test et les données Excel | Page planning (Excel), Drive de test, notes
5 | Intégration et gestion | Concevoir et construire l’interface de gestion du stage (planning, missions, workflow, livrables, suivi). | Concevoir l'architecture fontionnnelle de l'interface de gestion de stage | Interface de gestion du stage
6 | Finalisation | Finaliser, tester, documenter et présenter la solution. | Finaliser l'interface et corriger les anomalies | Documentation, présentation finale