## Missions
Mission | Description | Échéance | Statut
Préparer l'environnement | Installer Git, VS Code et Node.js, créer le compte et le dépôt GitHub | Fin semaine 1 | à présenter
Comprendre API, HTTP et JSON | Tester des requêtes et rédiger les notes de recherche | Fin semaine 1 | à présenter
Afficher les branches Git | Créer une page qui liste les branches d'un dépôt avec l'API GitHub | Fin semaine 2 | à présenter
Rendre l'interface dynamique | Actualisation automatique, heure de mise à jour et historique des commits | Fin semaine 3 | à présenter
Lire un fichier Excel | Afficher le planning dans un tableau avec SheetJS | Fin semaine 4 | à présenter
Organiser le Drive de test | Créer les 8 dossiers et ranger les documents du stage | Fin semaine 4 | à présenter
Construire l'interface de gestion | Pages Accueil, Planning, Missions, Documents et Interface Git | Fin semaine 5 | à présenter
Documenter et présenter | Documentation technique, tests et présentation finale | Fin semaine 6 | en cours

## Aide
Comment remplir missions.xlsx
La page Missions lit uniquement la feuille « Missions ».
Les titres de la ligne 1 doivent rester exactement : Mission, Description, Échéance, Statut.
Écris l'échéance en texte (exemple : Fin semaine 2).
Statut : choisis dans la liste déroulante (à faire, en cours, à présenter, à corriger, validé).
Les lignes 2 à 9 sont des exemples à adapter à tes vraies missions.